Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Степновская основная общеобразовательная школа»

П Р И К А З

от  31.08.2020 года                                                                                                             № 4

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования

в 2020-  2021 уч году

С целью обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021году (далее – «Дорожная карта»).

2. Разместить План мероприятий («Дорожная карта») на сайте организации.

3. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Директор __________ З.Р. Карагулова

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Степновская основная общеобразовательная школа»

Утверждаю.

Директор школы

_________З.Р. Карагулова

Приказ № 4 от 31.08.2020г

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению ГИА

по образовательным программам основного общего образования

в 2021году

Основные направления деятельности по  подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021году (далее - Дорожная карта).

Цели:

-Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения  государственной  итоговой аттестации (далее –  ГИА)  в  2021  году.

-Совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества образования.

-Совершенствование системы методического обеспечения  ГИА.

Задачи:

-Совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА .

-Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.

-Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования.

-Развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы ГИА.

-Реализация комплекса мер по повышению  эффективности информационного обеспечения ГИА.

Основные направления реализации Дорожной карты:

организационное;

нормативно-правовое, инструктивно-методическое и финансовое;

информационное;

методическое;

психологическое;

аналитическое.

Планируемый результат:

- качества преподавания учебных предметов;

- (осознанный) выбор предметов на ОГЭ;

-рост показателей результатов ГИА

-соблюдение процедуры ГИА  обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении диагностических работ  и ГИА;

-эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников,

образовательных организаций;

-повышение эффективности деятельности   ОУ   по  организации и проведении ГИА

-повышение квалификации педагогов;

-конкурентоспособность ОУ.

Сокращения, встречающиеся по тексту:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ - государственный выпускной экзамен;

МСОКО - муниципальная система оценки качества образования;

ШСОКО - школьная система оценки качества образования;

РЦОИ — региональный центр обработки информации;

ВПР- всероссийские проверочные работы;

ОУ - муниципальные общеобразовательные организации;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия

План мероприятий  («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование аналитических условий организации и проведения ГИА |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов ГИА: аналитический отчет; размещение информации на сайте; работа в рамках августовского пед.совета. | август - сентябрь | ЗУВР |
| 1.2. | Анализ качества преподавания учебных предметов в ОУ | август - сентябрь | ЗУВР |
| 1.3. | Проведение совещания по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки к ГИА в 2020- 2021 учебном году | сентябрь октябрь | ЗУВР |
| 1.4. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов | сентябрь- октябрь | Учителя - предметники |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.2 | Определение состава лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МКОУ « Степновская ООШ» | до 01.01.2020 года | Директор |
| 2.3. | Подготовка приказов на школьном уровне в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА в 2020 году: -об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»); -о назначении ответственного за внесение сведений в РИС по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2021 году; -об утверждении алгоритма доставки выпускников до ППЭ; -о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2020 года октябрь 2020года декабрь 2020 года апрель 2021 года май 2021 года | Директор |
| 2.4. | Приведение локальных актов ОУ, отражающих работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами МО, ОО | в течение 2020/21 учебного года | Директор |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 3.1. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов ОУ, показавших низкие результаты на ГИА, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА . | сентябрь 2020 года- апрель 2021 года | ЗУВР. .Руководители МО |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку, участие в работе РМО, в конкурсах и проектах | в течение 2020/21 учебного года | ЗУВР. |
| 3.4. | Участие педагогов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение года | ЗУВР |
| 3.5. | Участие в репетиционных экзаменах в форме и по материалам ОГЭ по предметам: математика, русский язык и предметам по выбору | 1 раз в четверть 2020/21 учебного года | руководители МО |
| 3.6. | Проведение тренировочных работ, репетиционных работ по материалам СтатГрад по русскому языку, математике и предметам по выбору («Осень», «Зима», «Весна» | ноябрь 2020 года –март 2021 года | ЗУВР |
| 3.7. | Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 кассов. | в течение 2020/21учебного года | ЗУВР |
| 3.9. | Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в 2020-2021 учебном году | август 2020года | ЗУВР |
| 3.11. | Заседания методических объединений по проблемам: 1. Личностно-ориентированный подход, определение личных установок для дальнейшей работы и профессионального развития педагогов. 2. Стимулирование деятельности педагогов по освоению современных технологий обучения, новых образовательных стандартов. 3. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через обновление содержания образования. 4. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе. | сентябрь 2020 года ноябрь 2020 года январь 2021 | ЗУВР. Руководители МО |
| 3.12. | Обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов | в течение 2020/21учебного года | Администрация, учителя-предметники |
| 3.13. | Организация в ОУ системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися | в течение 2020/21 учебного года | учителя-предметники |
| 3.14. | Организация индивидуального консультирования по проблемам личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению | в течение 2020/21учебного года | ЗУВР. |
| 4. Взаимодействие с ОО по вопросам проведения ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Координация деятельности ОУ по подготовке к ГИА в форме ОГЭ | в течение 2020/21 года | ЗУВР. |
| 4.2. | Мониторинг участия обучающихся 9 класса в государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году |  | ЗУВР. |
| 4.3. | Проведение совещаний: для учителей - предметников | 1 раз в четверть 2020/21 учебного года | ЗУВР. |
| 4.4. | Участие в инструктивных совещаниях | февраль- март 2021 года | ЗУВР. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | в течение 2020/21 учебного года | Администрация ОУ |
| 6.2. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте ОУ: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, местах регистрации на сдачу ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-9. | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря | ЗУВР. |
| 6.3. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2021 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ОГЭ, предметам по выбору в форме ОГЭ. Ознакомление выпускников 9класса, родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | в течение 2020/21 учебного года | ЗУВР. |
| 6.4. | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии . | по утвержденному графику | ЗУВР, классные руководители |
| 6.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов для выпускников по процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации | в течение 2020/21 учебного года | классные руководители |
| 6.8. | Участие специалистов ОУ в проводимых совещаниях, посвященных экзаменационной кампании 2021 года | в течение 2020/21учебного года | Работники ОУ |
| 6.10. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2021» | в течение 2020/21 учебного года | Администрация ОУ |
| 8. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) в сентябре (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативных правовых документов, подготовка сведений в РИС и др.) | август- сентябрь 2020 года | ЗУВР |
| 8.2. | Предоставление информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021году из числа: выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2020 года | ЗУВР. |
| 8.3. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения (далее-РИС) ГИА-9 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 | ЗУВР. |
| 8.4. |  |  |  |
| 8.7. | Организация работы в ОУ по выдаче документов об уровне образования | в соответствии с установленными сроками | Администрация ОУ |
| 8.8. | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2021 года | ЗУВР. |
| 9. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА |  |  |  |
| 9.1. | Проведение мониторинга ОУ в части: -организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением стендов), -информации, размещенной на официальном сайте ОУ, -работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА | в течение 2020/2021 учебного года | Администрация ОУ |
| 9.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА в ОУ | в течение 2020/2021 учебного года | Администрация ОУ |
| 9.3. | Проведение проверки по изучению качества преподавания предметов: русский язык; математика; физика; обществознание, биология, география (т.е. предметы по выбору обучающимися 9 класса | ноябрь- декабрь 2020 года | ЗУВР. |

ЗУВР___________________Е.И.Кузьмина