**Дорожная карта для МО по проведению школьного этапа ВсОШ 2024-2025 уч. года**

**На сайте МО должен быть раздел по ВсОШ, где размещается вся информация +телефон горячей линии по вопросам ВсОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Контроль** | **Сроки** |
|  | На основании приказа Минобрнауки издать приказ о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование МО) в 2024-2025 учебном году. В приложении утвердить организационно-технологическую модель проведения ШЭ олимпиады и состав муниципальных-предметно-методических комиссий. | Минобрнауки РД | Даты, которые Вы забронировали в августе |
|  | На основании приказа Минобрнауки РД издать приказ о графике проведения школьного этапа ВсОШ в МО в 2024-2025 учебном году | Минобрнауки РД | Даты, которые Вы забронировали в августе |
|  | Издать приказ об утверждении квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету **(для примера направляем приказ по региональному этапу прошлого года)** | Минобрнауки РД | Даты, которые Вы забронировали в августе |
|  | **Письменно!!!! проинформировать руководителей ОО вашего муниципалитета о сроках и местах проведения проведения ШЭ ВсОШ** | Минобрнауки РД | Дата письма должна быть 2 сентября |
|  | Запросить информацию у ОО по личным кабинетам образовательной организации в Статграде  <https://statgrad.org/> | Управление образования МО | До 10 сентября 2024 года |
|  | Проверить издание приказов в ОО и размещении их на сайте ОО (Приказ об утверждении состава жюри, состава апелляционной комиссии, оргкомитета) **(число членов жюри по каждому предмету должно быть не менее 5 человек)** | Управление образования МО | Дата до 30 августа 2024 года |
|  | Просмотр и участие в вебинарах ЦПМК по ШЭ и МЭ ВсОШ <https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way> | Управление образования МО | С 9 по 20 сентября 2024 года |
|  | Для проведения олимпиады на платформе Сириус. Онлайн проверить личные кабинеты в <https://lk-sod.fioco.ru/> | Управление образования МО | До 15 сентября 2024 года |
|  | Подведение итогов школьного этапа ВсОШ по общеобразовательному предмету **(образец отчета МО по школьному этапу ВсОШ и рейтинговой таблицы прилагается) и сдача их в РЦВРТ** | Управление образования МО | Согласно графику проведения школьного этапа ВсОШ |
|  | Контроль подготовки и вручения грамот победителям и призерам школьного этапа ВсОШ в ОО | Управление образования МО | Не позднее 21 календарного дня по окончании проведения школьного этапа ВсОШ |
|  | Передача бумажных вариантов отчетов и работ ШЭ ВсОШ МЭ в РЦВРТ  (в соответствии с графиком) | РЦВРТ | Согласно графику проведения школьного этапа ВсОШ |